دائرة مراقبة الشركات

الخطة الإستراتيجية

للأعوام 2007 -  2009

إعداد

لجنة معيار القيادة

لجنة جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية

المحتويات

1.0	المقدمة	3

2.0	الهدف	4

3.0	التحليل الرباعي للمديرية (SWOT Analysis)	5

3.1	التقييم الداخلي للدائرة	5

3.2	التقييم الخارجي للدائرة	6

4.0	الأهداف الوطنية	7

5.0	الرؤيا والرسالة والقيم	8

5.1	الرؤيا (VISION)	9

5.2	الرسالة (MISSION)	9

5.3	القيـــــــم (VALUES)	9

6.0	الأهداف المؤسسية	10

7.0	الإستراتيجيات وخطط العمل	10

8.0	متابعة الخطة الإستراتيجية	11

مرفق رقم (1): مصفوفة التحليل الرباعي (SWOT Analysis)	12

مرفق رقم (2): مصفوفة الأهداف الوطنية	14

مرفق رقم ( 3 ) : مصفوفة الأهداف المؤسسية ......................................................15

الهدف الأول :تطوير وتبسيط إجراءات وآليات العمل	16

الهدف الثاني: تحسين خدمات توعية الجمهور وتعميم المعلومات القابلة للتداول	18

الهدف الثالث: زيادة رضى المتعاملين	20

الهدف الرابع: وضع آلية مناسبة للتعامل مع الشركات المخالفة	22

الهدف الخامس: تعزيز البيئة القانونية ذات العلاقة	25

الهدف السادس: تطوير نظام إدارة فاعلة	27

المقدمة

استقلت دائرة مراقبة الشركات عن وزارة الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002 وصدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 وذلك لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية وإنشاء قسم لمتابعة الشركات الحديثة وتقديم النصح والإرشاد وعمل دراسات بحثية لتعزيز مبدأ اندماج الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية ومنح حوافز وذلك عن طريق تعديل قانون الشركات.

وأن من أهم المعايير التي تؤخذ في الاعتبار عند قياس مكانة الدائرة مدى نجاحها في تحقيق المهمتين الرئيسيتين في جملة أهدافها وهما:

- تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

- الرقابة القانونية والمالية والإدارية على الشركات القائمة لحماية ورعاية كافة الشركات المسجلة في المملكة و توفير البيئة الاستثمارية الآمنة.

- القيام بالدور الاسنادي و الإرشادي للشركة .

# الهدف

تهدف هذه الوثيقة إلى وضع خطة شاملة ومتكاملة لتفعيل التخطيط الإستراتيجي في دائرة مراقبة الشركات.

# التحليل الرباعي للمديرية (SWOT Analysis)

قامت المديرية بعقد جلسات للعصف الذهني لتحديد نقاط القوة، الضعف، الفرص والتهديدات بناءاً على منهجية إعداد ومتابعة الخطة الإستراتيجية. ويوضح المرفق رقم (1) مصفوفة التحليل الرباعي للدائرة.

## التقييم الداخلي للدائرة

| نقاط الضعف | نقاط القوة |
| --- | --- |
| عدم تناسب مساحة المكان وحجم العمل | تقديم خدمة المكان الواحد ومن خلال نظام الحاسوب |
| ضعف استقطاب الكفاءات بسبب الارتباط بنظام الخدمة المدنية | رضى متلقي الخدمة و الشفافية في التعامل مع الجمهور. |
| قلة الموارد والمخصصات المالية. | تقديم الإرشاد والتوجيه للجمهور بشكل مستمر. |
|  | عملية طلب الملف تتم الكترونياً |
| توثيق جزئي الموجودات المعرفية (الصريحة و الضمنية). | الأرشفة الالكترونية المباشرة للوثائق الواردة والصادرة. |
|  | اتخاذ القرارات بمشاركة المدراء من خلال لجنة التخطيط. |
| ضعف وجود إجراءات لإدارة المخاطر. | اعتماد أسلوب الاستبيان لمتابعة احتياجات متلقي الخدمة وتحليلها. |
|  | وجود دليل إجراءات للموظفين ودليل لمتلقي الخدمة |
| قلة الكادر الفني الكافي لتقديم الخدمة(مبرمجين/محللين ماليين ...) | ترسيخ قيم الدائرة بين الموظفين. |
|  | بنك معلومات يوفر بيانات عن حجم الاستثمار في المملكة |
|  | تفويض الصلاحيات وتحديد المسؤوليات. |
|  | اعتماد نماذج قياس أداء داخلية في الدائرة. |
|  | تبنى مفهوم الحوافز و المكافئات للموظفين و اعتماد آلية خاصة لذلك. |
| الاستعمال اليدوي لعملية نقل ملفات الشركات داخل الكاونتر. | البدء بافتتاح بعض الفروع الجديدة للدائرة مثل العقبة و الزرقاء و اربد. |

## التقييم الخارجي للدائرة

| التهديدات | الفرص |
| --- | --- |
| احتمالية اندماج الدائرة في مؤسسة أو هيئة أخرى تعمل تحت مظلتها. | وجود قيادة واعدة و حكومة رشيدة تركز على رفع الكفاءة والتنمية الاقتصادية. |
| عدم استقرار القوانين والأنظمة. | استقرار سياسي واجتماعي ومؤسسي. |
| ظهور منافسين جدد بالدول المجاورة من خلال تعديل تشريعاتهم بمنح مزايا وإعفاءات منافسة. | مزايا وإعفاءات للمستثمرين |
| قلة الموارد المالية المخصصة للدائرة. | بنية تحتية شاملة و متطورة وفقا لمعايير الإتصالات والتكنولوجيا المعلوماتية. |
| ظهور مؤسسات ذات اختصاص موازي | -المشاركة في جائزة الملك عبدالله . -احتمالية الانتقال إلى مبنى جديد. -افتتاح فروع جديدة للدائرة في مناطق مختلفة من المملكة مثل / شرق عمان/جنوب عمان/الكرك. -العمل على تعديل قانون الشركات الحالي . |

# الأهداف الوطنية

قامت الدائرة باستطلاع العديد من المراجع الوطنية مثل الأجندة الوطنية (المجلد الثاني: تعميق الاستثمار) بند ( ضمان بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار ) وبرنامج عمل كلنا الأردن ورؤية الأردن 2020 وعدد من خطابات العرش السامي، حيث تم الإشارة في هذه المرجعيات إلى النقاط التالية:

- تقوم دائرة مراقبة الشركات باعتماد آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات من خلال الحاسوب في كافة أعمالها الإدارية والفنية (تسجيل الشركات، استخراج كافة الوثائق، أعمال الوارد والصادر، الأرشفة الالكترونية، استخراج الملفات من وإلى الأرشيف، تطوير البرامج الالكترونية الخاصة بالتسجيل والرقابة المالية والقانونية واستعراض الملفات وصيانة البيانات التاريخية).

- تسهيل الخدمات لمتلقي الخدمة من خلال الكادر البشري المؤهل.

- يمنح قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته الصلاحيات لكل من معالي وزير الصناعة و التجارة و عطوفة مراقب عام الشركات صلاحيات الرقابة المالية و القانونية و صولاً إلى تحقيق الرقابة القانونية الوقائية و اللاحقة على أداء الشركات.

وبناءا على هذه المرجعيات وانطلاقا ً من طبيعة عمل الدائرة تم تحديد الأهداف الوطنية التالية لتكون مرجعية للتخطيط الإستراتيجي و تفعيل مساهمة الدائرة في تحقيقها:

- الهدف الأول: تعميق الاستثمار:

المساهمة في رعاية الاستثمار وتوطينه من خلال توفير بيئة آمنه و مستقرة منسجمة مع نصوص القانون له وتطوير إجراءات التسجيل والرقابة القانونية والمالية لتحقيق أفضل النتائج مع الالتزام بالجودة والتميز في الأداء والقيم المؤسسية  ووفق أفضل الممارسات الدولية .

- الهدف الثاني: المساهمة في الإصلاح الإداري للقطاع العام:

تلتزم الدائرة بتطوير أداء موظفيها من خلال توفير التدريب والتطوير وبناء البرامج والخطط والآليات والبيئة المريحة للانجاز وباستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والنظم المعلوماتية المتطورة بما يحقق الكفاءة المثلى وصولاً إلى تقديم أفضل مستوى من الخدمة .

# الرؤيا والرسالة والقيم

وتبلورت رؤية ورسالة الدائرة بناءاً على التحليل الرباعي للدائرة واستناداً إلى الأهداف الوطنية التي تسعى إلى المشاركة في تحقيقها وتعبيراً عن طموحاتها في تحقيق أقصى درجات التفاعل والتميز في مجال عملها وتحقيقاً لمتطلبات المجتمع الاقتصادي الحالية والمستقبلية.

## الرؤيا (VISION)

تسعى الدائرة لتحقيق بيئة استثمارية آمنة و مستقرة من خلال التميز في تقديم خدمات التسجيل و الرقابة القانونية والمالية على الشركات بعدالة وشفافية.

## الرسالة (MISSION)

بإدارة كفؤة وتبني الممارسات الدولية المثلى و تقديم أفضل الخدمات تعمل دائرة مراقبة الشركات لرفعة أداء الاقتصاد الوطني بالمشاركة مع القطاع الخاص و الجهات ذات العلاقة .

## القيـــــــم (VALUES)

الريادة (الابتكار، الإبداع ، التميز)

الجودة (التحسين والتطوير المستمر، الاحتراف، الإتقان)

أخلاقيات المهنة

العمل الجماعي

الولاء والانتماء

نشر المعرفة

# الأهداف المؤسسية

وتحقيقاً لمجموعة الأهداف الوطنية ولرؤية الدائرة ورسالتها بصورة رئيسية فقد بلورت الدائرة مجموعة من الأهداف الإستراتيجية المؤسسية على النحو التالي:

- تطوير وتبسيط إجراءات وآليات العمل.

- تحسين خدمات توعية الجمهور وتعميم المعلومات القابلة للتداول.

- زيادة رضى المتعاملين.

- وضع آلية مناسبة للتعامل مع الشركات المخالفة للقانون.

- تعزيز البيئة القانونية ذات العلاقة .

- تطوير نظام إدارة فاعلة.

وقد قامت الدائرة بعكس مجموعة الأهداف المؤسسية على مجموعة الأهداف الوطنية وتحديد النشاطات التي يجب إتباعها لتحقيق هذه الأهداف على شكل مصفوفة حسب ما هو مبين في مرفق رقم (2).

# الإستراتيجيات وخطط العمل

سعت الدائرة إلى ترجمة الأهداف المؤسسية إلى مجموعة نشاطات وإجراءات ووضع خطط عمل تنفيذية ومن ثم تحديد آليات لمتابعة هذه الخطط حسب ما هو مبين في مرفق رقم (3)

# متابعة الخطة الإستراتيجية

تقوم الدائرة بالعمل على متابعة تنفيذ الأهداف والخطة الإستراتيجية من خلال متابعة الإطار الزمني لخطط العمل حسب ما هو مبين في المرفق رقم (3). كما تعمل على إجراء متابعة شاملة للخطة الإستراتيجية من خلال " آلية إعداد ومتابعة الخطة الإستراتيجية " والتي تم اعتمادها من قبل عطوفة المراقب العام.

# مرفق رقم (1): مصفوفة التحليل الرباعي (SWOT Analysis)

| نقاط الضعف + نقاط القوة الفرص + التهديدات | نقاط الضعف W | نقاط القوة S |
| --- | --- | --- |
|  | - عدم تناسب المساحة وحجم العمل - الارتباط بنظام الخدمة المدنية بسبب ضعف الاستقطاب الكفاءات - قلة الموارد والمخصصات المالية. - ضعف توثيق الموجودات المعرفية (الصريحة و الضمنية). - قلة وجود الكادر الفني الكافي لتقديم الخدمة(مبرمجين/محللين ماليين ...) - ضعف الاتصال والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. - الاستعمال اليدوي لعملية نقل ملفات الشركات لغايات اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمتلقي الخدمة. | - تقديم خدمة المكان الواحد ومن خلال نظام الحاسوب. - الشفافية في التعامل مع الجمهور. - تقديم الإرشاد والتوجيه للجمهور بشكل مستمر. - التعامل مع الملفات عن طريق الشبكة الداخلية للحاسوب. - الأرشفة الالكترونية المباشرة للوثائق الواردة والصادرة. - اتخاذ القرارات بمشاركة المدراء من خلال لجنة التخطيط. - اعتماد أسلوب الاستبيان لمتابعة احتياجات متلقي الخدمة وتحليلها. - وجود دليل إجراءات للموظفين ودليل لمتلقي الخدمة - ترسيخ قيم الدائرة بين الموظفين. - تفويض الصلاحيات وتحديد المسؤوليات. - اعتماد نماذج قياس أداء داخلية في الدائرة. - اعتماد آليات مكافئة وتحفيز الموظفين. - الحوافز المالية للموظفين - وجود بنك معلومات يوفر بيانات عن حجم الاستثمار الأردني والعربي والأجنبي بالمملكة - توفر قاعدة بيانات عن حجم الاستثمار وتحديثها - توفر نظام أرشفة لكافة ملفات الدائرة يتيح التقليل من الاعتماد على النقل اليدوي للملفات |

| الفرص O | - وجود قيادة واعدة و حكومة رشيدة تركز على رفع الكفاءة والتنمية الاقتصادية. - استقرار سياسي واجتماعي - مزايا وإعفاءات للمستثمرين - موارد بشرية مؤهلة ومدربة وبأسعار منافسة. - بنية تحتية شاملة مناسبة تشمل بنية اتصالات وتكنولوجيا معلومات متقدمة. - موارد بشرية مؤهلة ومدربة وبأسعار منافسة | استراتيجيات الضعف-الفرص:WO - تطوير ومأسسة الأنظمة الداخلية، بما في ذلك الاستقلال المالي | استراتيجيات الفرصٍ: SO - طرح برامج وخدمات متطورة تلائم متطلبات واحتياجات متلقي الخدمة |
| --- | --- | --- | --- |
| التهديداتT | - اندماج الدائرة في مؤسسة أو هيئة أخرى تعمل تحت مظلتها. - عدم استقرار القوانين والأنظمة. - ظهور منافسين جدد بالدول المجاورة . - قلة الموارد المالية المخصصة للدائرة. - ظهور مؤسسات تؤدي اختصاص موازي للدائرة | استراتيجيات الضعف – التهديدات: WT - تطوير الشراكة مع القطــــاع الخاص. - تطوير التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقـة (الحكومية) - تبادل نظم اتصال فعالة مــــع الشركات بمختلف أنواعها | استراتيجيات القوة : ST - تطوير البنية التحتية وتأهيل وتدريب الموظفين ليكونوا أكثر قدرة وتميز في الإنجاز وتحقيق النتائج. - تطوير ومأسسة الأنظمـــة الداخلية للدائرة |

# مرفق رقم (2): مصفوفة الأهداف الوطنية

| الهدف الوطني | المرجعية | مفهوم الهدف | الهدف المؤسسي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. استقطاب وتعميق الاستثمار | الأجندة الوطنية كتب التكليف السامي خطابات العرش السامي برنامج عمل ملتقى كلنا الأردن | محور 1 المساهمة في رعاية و جذب الاستثمار وتوطينه من خلال توفير بيئة آمنة له وتطوير إجراءات التسجيل والرقابة القانونية والمالية لتحقيق أفضل النتائج على الالتزام بالجودة والتميز في الأداء والقيم المؤسسية ووفق أفضل الممارسات الدولية | - تطوير وتبسيط الإجراءات والآليات. - تحسين خدمات توعية الجمهور وتعميم المعلومات القابلة للتداول - تحقيق آليات مناسبة للتعامل مع الشركات المخالفة للقانون - تعزيز البيئة القانونية ذات العلاقة |
|  |  | محور 2 الخدمة الشاملة لدعم المستثمرين (خدمات ما قبل وأثناء وبعد الاستثمار) ص 29 | - تطوير وتبسيط إجراءات وآليات العمل 3 . زيادةرضى المتعاملين 4. تحقيق آليات مناسبة للتعامل مع الشركات المخالفة للقانون 5. تعزيز البيئة القانونية ذات العلاقة |
|  |  | محور 3 في إطار المراقبة أن تكون قاعدة البيانات حديثة وموحدة وأن يكون هناك قدرات على إعداد أبحاث على مستوى عال وكذلك مراقبة تقدم أنشطة الاستثمار وفعاليتها | - تطوير وتبسيط إجراءات وآليات العمل - تحقيق آليات مناسبة للتعامل مع الشركات المخالفة للقانون 5. تعزيز البيئة القانونية ذات العلاقة |
|  |  | محور 4 الاتصال ومراقبة الأداء للاستثمارات ص 39 | 2. تحسين خدمات توعية الجمهور وتعميم المعلومات القابلة للتداول |

| الهدف الوطني | المرجعية | مفهوم الهدف | الهدف المؤسسي |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | محور 5 تحقيق الدعم الفعال للشركات من حيث تقديم التسهيلات والمساعدة التقنية والقانونية والإدارية والمشورة وأنشطة التعارف والتواصل ص 70 | - تحسين خدمات توعية الجمهور وتعميم المعلومات القابلة للتداول - تحقيق آليات مناسبة للتعامل مع الشركات المخالفة للقانون 5. تعزيز البيئة القانونية |
| 2. الإصلاحات الاقتصادية | برنامج عمل ملتقى كلنا الأردن | محور 1 تعزيز النصوص المتعلقة بالنافذة الاستثمارية وتنظيم عملها لتوفير خدمة المكان الواحد | - تطوير وتبسيط إجراءات وآليات العمل 2. تحسين خدمات توعية الجمهور وتعميم المعلومات القابلة للتداول 5. تعزيز البيئة القانونية ذات العلاقة |
|  |  | محور 2 تشجيع عمليات الدمج بين الشركات لتعزيز قدرتها وتقويرة مركزها المالي | 1. تطوير وتبسيط إجراءات وآليات العمل 5. تعزيز البيئة القانونية |
|  |  | محور 3 مواصلة الجهود الرامية إلى تطبيق المعايير التنظيمة والرقابية ومباديء الحوكمة الرشيدة في مختلف المؤسسات المالية والشركات | 2. تحسين خدمات توعية الجمهور وتعميم المعلومات القابلة للتداول 5. تعزيز البيئة القانونية |
| 3. إصلاح القطاع العام بما يساهم في تحسين الأداء | برنامج عمل ملتقى كلنا الأردن فقرة 4 | تفعيل ما ورد في نظام الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي وتطوير إجراءات العمل الداخلية بما يتفق والتشريعات النافذة | 6. تطوير نظام إدارة فاعلة. |

مرفق رقم ( 3 )                   مصفوفة الأهداف المؤسسية

# الهدف الأول :تطوير وتبسيط إجراءات وآليات العمل

| الرقم | النشاط | الإجراء | المسؤول عن التنفيذ | الإطار الزمني (2006) |  |  |  | ما بعد 2006 | مؤشرات الأداء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الربع (1) | الربع (2) | الربع (3) | الربع (4) |  |  |
| 1 | تطوير نظام تسجيل شركات الكتروني | - الاستمرار بتطبيق الرقم الوطني للشركات - تحديث الموقع الالكتروني الخارجي - تطوير نظام الديوان الالكتروني - الالتزام بمعايير آمنة لأداء الخدمة . | مديرية الحاسوب مديرية التسجيل مديرية الحاسوب مديرية الشؤون الإدارية مديرية الحاسوب |  |  |  |  |  |  |
| 2 | تطوير نظام محوسب للمخالفات القانونية والمالية | إعداد تعليمات تتفق مع معايير المحاسبة و نصوص القانون ونماذج محوسبة . | مديرية التسجيل مديرية الحاسوب المديرية القانونية/مديرية التدقيق مديرية الرقابة المالية |  |  |  |  |  |  |
| 3. | حماية أصول الوثائق الوصول إلى نموذج الدائرة الخالية من الأوراق | - الاستمرار في عمليات الأرشفة الالكترونية لملفات الشركات | مديرية الحاسوب مديرية الإدارة |  |  |  |  |  |  |
| 4. | توثيق وحصر إجراءات العمل | - حصر العمليات الرئيسية - رسم مخططات سير العمليات واعتمادها - تعميم العمليات المعتمدة على الموقع الإلكتروني الداخلي | جميع المديريات مديرية الحاسوب |  |  |  |  |  |  |

| الرقم | النشاط | الإجراء | المسؤول عن التنفيذ | الإطار الزمني (2006) |  |  |  | ما بعد 2006 | مؤشرات الأداء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الربع (1) | الربع (2) | الربع (3) | الربع (4) |  |  |
| 5. | وضع خطة اتصال خارجي مع الشركاء | - إبرام مذكرات التفاهم و تنظيم زيارات لدوائر مختلفة . | وحدة العلاقات الخارجية |  |  |  |  |  |  |
| 6. | اعتماد آلية مرنة لتفويض الصلاحيات | - حصر الصلاحيات في مصفوفة خاصة - تفعيل إجراءات تفويض الصلاحيات | مديرية الإدارة |  |  |  |  |  |  |
| 7. | متابعة إجراءات التبسيط والتحسين لعمليات الدائرة | - تكليف لجنة ذات اختصاص لتقديم تقارير واقتراحات تكفل سير العمل بشفافية | جميع المديريات |  |  |  |  |  |  |
| 8. | تطوير آلية دمج الشركات وتحويل صفتها | - إصدار التعليمات الإجرائية وفقاً للمعايير المحاسبية والنصوص القانونية ذات العلاقة | الرقابة المالية الرقابة القانونية |  |  |  |  |  |  |

# الهدف الثاني: تحسين خدمات توعية الجمهور وتعميم المعلومات القابلة للتداول

| الرقم | النشاط | الإجراء | المسؤول عن التنفيذ | الإطار الزمني (2006) |  |  |  | ما بعد 2006 | مؤشرات الأداء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الربع (1) | الربع (2) | الربع (3) | الربع (4) |  |  |
| 1. | تحديث وتطوير الموقع الالكتروني وزيادة محتوياته | - نشر نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة - تفعيل الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالشركات - نشر المقالات القانونية - توضيح المتطلبات القانونية والنماذج اللازمة للتسجيل - نشر الدليل الاحصائي لمختلف قطاعات الاستثمار - الارشاد الوقائي عبر الإنترنت باللغتين العربية و الإنجليزية | مديرية الحاسوب كل المديريات |  |  |  |  |  |  |
| 2. | إصدار نشرات ترويجية ومطبوعات إرشادية | - تصميم بروشورات ودليل الخدمة - إصدار مجلة (رسالة الشركات) - إصدار تقارير دورية و شهرية وسنوية | وجدة الدراسات و العلاقات الخارجية |  |  |  |  |  |  |
| الرقم | النشاط | الإجراء | المسؤول عن التنفيذ | الإطار الزمني (2006) |  |  |  | ما بعد 2006 | مؤشرات الأداء |
|  |  |  |  | الربع (1) | الربع (2) | الربع (3) | الربع (4) |  |  |
| 3. | تنظيم مؤتمرات وورش عمل | - عمل مؤتمرات حول جوانب مختلفة تهم الشركات مثل الحوكمة وتعديل القانون وغيرها - التواصل مع القطاع الخاص والتجمعات والنقابات والمؤسسات الأهلية الداخلية والخارجية. | مديرية الإدارة وحدة العلاقات الخارجية |  |  |  |  |  |  |
| 4. | إنشاء مركز اتصال آلي لتقديم الخدمات الإرشادية والإجابة على الاستفسارات | - التعاقد مع شركة مختصة لتقديم وتوسيع الخدمة في المستقبل. | مديرية الإدارة مديرية الحاسوب |  |  |  |  |  |  |
| 5. | إنتاج أفلام وثائقية لترويج خدمات الدائرة | - التعاقد مع شركات إعلامية متخصصة في هذا المجال | وحدة الدراسات و العلاقات الخارجية |  |  |  |  |  |  |
| 6. | الإرشاد الوقائي عبر الانترنت باللغتين العربية والانجليزية | - تحديث ومتابعة الوعي المعرفي الكترونياً |  |  |  |  |  |  |  |

# الهدف الثالث: زيادة رضى المتعاملين

| الرقم | النشاط | الإجراء | المسؤول عن التنفيذ | الإطار الزمني (2006) |  |  |  | ما بعد 2006 | مؤشرات الأداء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الربع (1) | الربع (2) | الربع (3) | الربع (4) |  |  |
| 1. | معالجة اقتراحات وشكاوى متلقي الخدمة | - وضع آلية سريعة وحديثه للتعامل مع اقتراحات وشكاوى الجمهور - دراسة ا لمقترحات ومعالجتها ضمن لجنة مختصة - الاتصال مع مقدم الاقتراح أو الشكوى وإبلاغه بالنتيجة | مديرية الإدارة |  |  |  |  |  |  |
| 2. | تفعيل وحدة خدمة الجمهور | - تدريب موظفي الوحدة على فن التعامل مع الجمهور - توفير القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة لدى الوحدة ووضعها بمتناول اليد - الإجابة على طلبات الجمهور بمعيار موحد - دراسة إنشاء الكشك الإلكتروني | مديرية الإدارة |  |  |  |  |  |  |

| الرقم | النشاط | الإجراء | المسؤول عن التنفيذ | الإطار الزمني (2006) |  |  |  | ما بعد 2006 | مؤشرات الأداء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الربع (1) | الربع (2) | الربع (3) | الربع (4) |  |  |
| 3. | تحقيق الانسجام المتبادل والشعور بالارتياح العام | - تحديث المكان بما يلائم البيئة الاستثمارية بتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية لمتلقي الخدمة (المقاعد، كاونتر، تبريد، تدفئة، صراف آلي...) - تأهيل الموظف وتدريبه على فن التعامل مع الجمهور - الالتزام ما أمكن بالمعيار الزمني لتنفيذ الإجراء المطلوب - دراسة تقديم خدمة الإنترنت لمتلقي الخدمة | مديرية الإدارة |  |  |  |  |  |  |
| 4. | الارشاد والتوجيه السابقين قبل الحضور للدائرة | - تفعيل مركز الاتصال الآلي من خلال عقد الدورات والتأهيل - توفير الأنظمة والقوانين والتعليمات في موقع الدائرة الالكتروني - وضع شريحة الرسوم بشكلها المفصل. - توفير البروشورات الإرشادية في كاونتر الإرشاد . | مديرية الحاسوب مديرية الإدارة |  |  |  |  |  |  |

# الهدف الرابع: وضع آلية مناسبة للتعامل مع الشركات المخالفة

| الرقم | النشاط | الإجراء | المسؤول عن التنفيذ | الإطار الزمني (2006) |  |  |  | ما بعد 2006 | مؤشرات الأداء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الربع (1) | الربع (2) | الربع (3) | الربع (4) |  |  |
| 1 | الشركات المتوقفة عن ممارسة أعمالها م 285 | - تحديد الشركات التي لم تزودنا ببياناتها المالية لآخر عشر سنوات - منح الشركات الموقوفة مهلة قانونية لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون الشركات - نقل ملفات الشركات المخالفة إلى سجل الشكرات الموقوفة - تحويل الشركات المخالفة إلى التصفية الإجبارية بعد انتهاءالمدد المنصوص عليها بأحكام القانون | مديرية الحاسوب مديرية الرقابة المالية مديرية الرقابة القانونية مديرية الرقابة المالية مديرية الرقابة المالية مديرية الشؤون الإدارية مديرية الرقابة القانونية |  |  |  |  |  |  |

| الرقم | النشاط | الإجراء | المسؤول عن التنفيذ | الإطار الزمني (2006) |  |  |  | ما بعد 2006 | مؤشرات الأداء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الربع (1) | الربع (2) | الربع (3) | الربع (4) |  |  |
| 2 | الشركات المرتكبة للمخالفات المالية والقانونية | - تشكيل لجنة تحقق وتدقيق وتحقيق ولجنة خاصة من ذوي الخبرة والاختصاص وفقاً للمواد 273، 275، 276 - الطلب من الشركة تصويب أوضاعها أو إحالتها إلى الجهة القضائية المختصة حسب مقتضى الحال | مديرية القانونية مديرية المالية |  |  |  |  |  |  |
| 3 | الشركات المتعثرة | - آليات عمل وحدة الشركات المتعثرة - التحقق من البيانات للشركة للتوصل إلى تعثر الشركة فعلياً - إحالة ملف الشركة إلى وحدة الشركات المتعثرة - دراسة وضع الشركة من كافة النواحي | وحدة الشركات المتعثرة |  |  |  |  |  |  |

| الرقم | النشاط | الإجراء | المسؤول عن التنفيذ | الإطار الزمني (2006) |  |  |  | ما بعد 2006 | مؤشرات الأداء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الربع (1) | الربع (2) | الربع (3) | الربع (4) |  |  |
|  |  | - التوصية بإجراء المقتضى القانوني أو المالي ا لمناسب - إعلام الشركة بضرورة تنفيذ التوصيات والمتابعة الحثيثة لهذه الشركات - التعاون مع الجهات ذات العلاقة (بنوك، ضمان اجتماعي، مؤسسة تطوير المشاريع، ..) |  |  |  |  |  |  |  |

# الهدف الخامس: تعزيز البيئة القانونية

| الرقم | النشاط | الإجراء | المسؤول عن التنفيذ | الإطار الزمني (2006) |  |  |  | ما بعد 2006 | مؤشرات الأداء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الربع (1) | الربع (2) | الربع (3) | الربع (4) |  |  |
| 1. | وضوح النصوص القانونية ومرونتها بما يتلائم ومتطلبات البيئة الاستثمارية | - تعديل قانون الشركات والأنظمة والتعليمات - الاستفادة من التجارب الدولية بما يتناسب والبيئة الاستثمارية - عقد دورات قانونية متخصصة داخل وخارج المملكة - الاتصال مع الجهات ذات الاختصاص لابداء الرأي في بعض النصوص (ديوان الرأي والتشريع، نقابة المحامين، الجامعة، مكاتب محاماه ..) | مديرية القانونية |  |  |  |  |  |  |

| الرقم | النشاط | الإجراء | المسؤول عن التنفيذ | الإطار الزمني (2006) |  |  |  | ما بعد 2006 | مؤشرات الأداء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الربع (1) | الربع (2) | الربع (3) | الربع (4) |  |  |
|  |  | - تحديث المكتبة القانونية وتزويدها بالأحكام والسوابق والاجتهادات القضائية والجريدة الرسمية، والكتب المتخصصة للرجوع إليها عند الحاجة. | مديرية الإدارة |  |  |  |  |  |  |
| 2. | تفعيل الدور القانوني للدائرة | - إعداد بحوث و مقالات متخصصة منشورة . - إعداد دورات متخصصة بالقانون والأنظمة بشكل دوري | مديرية القانونية |  |  |  |  |  |  |

# الهدف السادس: تطوير نظام إدارة فاعلة

| الرقم | النشاط | الإجراء | المسؤول عن التنفيذ | الإطار الزمني (2006) |  |  |  | ما بعد 2006 | مؤشرات الأداء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الربع (1) | الربع (2) | الربع (3) | الربع (4) |  |  |
| 1. | تطوير واستحداث مديريات تتلائم ومتطلبات العمل | - عقد دورات تدريبية متخصصة (حاسوب، لغة انجليزية، مالية، قانون..) - استقطاب الكفاءات - تحديث الأجهزة - إعادة النظر بالهيكل التنظيمي وفق الحاجة - تحديد عمل المديريات كل حسب اختصاصه | مديرية الإدارة |  |  |  |  |  |  |
| 2. | خلق مناخ إداري ملتزم | - تفعيل نصوص نظام الخدمة المدنية المتعلقة بالسلوك الإداري و الالتزام بمرونة السلوك الوظيفي . - إعداد تقييم داخلي لكل مديرية تعكس سلوك موظفيها | مديرية الإدارة |  |  |  |  |  |  |

| الرقم | النشاط | الإجراء | المسؤول عن التنفيذ | الإطار الزمني (2006) |  |  |  | ما بعد 2006 | مؤشرات الأداء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الربع (1) | الربع (2) | الربع (3) | الربع (4) |  |  |
| .3 | تطوير القدرات و الكفاءات البشرية | - إصدار التعاميم والرقابة المباشرة لمتابعة تنفيذها - الالتزام بمدونة السلوك الوظيفي - التعامل مع الكافة بشفافية وعدالة - عقد دورات تدريبية متخصصة (حاسوب,لغة انجليزية,مالية,قانون,....) - استقطاب الكفاءات | مديرية الإدارة مديرية الحاسوب |  |  |  |  |  |  |
| 4. | قياس مؤشرات النتائج | - إعداد استبيانات لتحليل الأداء وتوزيعها على الموظفين ومتلقي الخدمة بشكل دوري - تحليل الاستبيانات وتعزيز نقاط الندوة فيها وتطويرها ومعالجة نقاط الضعف الواردة فيها. | مديرية الإدارة |  |  |  |  |  |  |
| 5. | تطوير قدرة المديرية الإلكترونية | - متابعة خطط الجاهزية الإلكترونية - تفعيل الأنظمة الإلكترونية في عمليات الإدارة | مديرية الإدارة مديرية الحاسوب |  |  |  |  |  |  |